## Estimación Coste
ESTIMACIÓN DE COSTES DE LA APLICACIÓN
Resumen Costes Infraestructura (mensuales)
Licencias software Empresa (IDEs, aplicaciones auxiliares, sistemas operativos) | 1500
Margen para costes imprevistos (10% del total de costes iniciales) | 150
Margen de Beneficio (15% del total inicial incluyendo imprevistos) | 412.5
Total Costes Infraestructura mensuales | 2062.5
Resumen Costes Propios de la aplicación (mensuales)
Alojamiento del proyecto en servidor remoto | 500
Medidas seguridad de la aplicación | 250
Mantenimiento post entrega | 350
Atención al cliente | 200
Margen para costes imprevistos (10% del total de costes iniciales) | 130
Margen de Beneficio (15% del total inicial incluyendo imprevistos) | 214.5
Total Costes aplicación mensuales | 1644.5
Costes Iniciales de la aplicación
Total coste tareas RRHH | 48125
Análisis y Diseño proyecto | 2500
Documentación del proyecto | 1375
Implantación del sistema:
- Despliegue de la aplicación | 2500
- Despliegue de informes de tests | 1250
Formación usuarios finales (20 horas) | 20000
Manuales de uso | 1000
Margen para costes imprevistos (10% del total de costes iniciales) | 5575
Margen de Beneficio (15% del total inicial incluyendo imprevistos) | 12348.75
Total Costes iniciales aplicación | 94673.75
Coste hora Formador | 1000
Incluye Salario + Coste de Empresa
Estimación de costes Aplicación
1. Costes iniciales de la aplicación | 94673.75
2. Costes mensuales de la aplicación | 3707

## Coste tareas RRHH
Horas asignadas por Requisitos Funcionales |  | Horas Estimadas | Coste Hora | Total €
| Análisis y Diseño proyecto | 20 | 125 | 2500
| Despliegue de la aplicación | 20 | 125 | 2500
| Despliegue de informes de tests | 10 | 125 | 1250
| Creación de la documentación del proyecto | 11 | 125 | 1375
Horas asignadas por Requisitos Funcionales
Concepto/RF | Nombre | Horas Estimadas
RF1 | Gestión Usuarios
RF1.1 | Crear usuario | 6
RF1.2 | Buscar usuario | 8
RF1.3 | Actualizar usuario | 8
RF1.4 | Borrar usuario | 8
RF1.5 | Gestión de Clientes
RF1.5.1 | Crear cliente | 8
RF1.5.2 | Buscar cliente | 8
RF1.5.3 | Modificar cliente | 8
RF1.5.4 | Eliminar cliente | 8
RF1.6 | Gestión de administradores
RF1.6.1 | Crear administrador | 7
RF1.6.2 | Buscar administrador | 6
RF1.6.3 | Modificar administrador | 6
RF1.6.4 | Eliminar administrador | 6
RF2 | Gestión Productos
RF2.1 | Gestión de Cuentas
RF2.1.1 | Crear Cuenta | 10
RF2.1.2 | Buscar Cuenta | 8
RF2.1.3 | Mostrar Cuentas | 8
RF2.1.4 | Modificar Cuenta | 8
RF2.1.5 | Eliminar Cuenta | 8
RF2.2 | Gestión de Tarjetas
RF2.1.1 | Crear Tarjeta | 8
RF2.1.2 | Buscar Tarjeta | 8
RF2.1.3 | Mostrar Tarjetas | 8
RF2.1.4 | Modificar Tarjeta | 8
RF2.1.5 | Eliminar Tarjeta | 8
RF3 | Registro de Movimientos | 25
RF4 | Gestión Operaciones
RF 4.1 | Domiciliación de recibos | 8
RF 4.2 | Ingresos de nóminas | 8
RF 4.3 | Ingresos | 8
RF 4.4 | Transferencias | 10
RF 4.4.1 | Revocar transferencias | 7
RF 4.5 | Pagos de tarjetas | 6
RF 5 | Realizar copia de seguridad | 12
RF 6 | Obtener datos del cliente | 6
RF 7 | Obtener movimientos del cliente | 10
RF 8 | Obtener datos del cliente y sus productos | 10
RF 9 | Realizar cambio de divisas | 15
RF 10 | Sistema de notificaciones a tiempo real | 10
R11 | Consultar listado de cajeros | 20
| Total horas | 385
| Total coste tareas RRHH | 48125
| Coste hora Analista-Desarrollador | 125
* Incluye Salario + Coste de Empresa
La estimación de horas incluye la implementación de:
- Documentación mediante Swagger
- Tests con sus informes correspondientes